## 绩效报告附表
附件
2018年度绩效审计报告反映问题一览表
项目（五个） | 问题类别 |  | 序号 | 问题内容
一、南山区2016至2017年度对口（河源市连平县）扶贫资金使用情况绩效审计 | （一） | 扶贫管理工作有待加强 | 1 | 未制定扶贫专项资金管理办法及实施细则。
|  |  | 2 | 扶贫项目整体规划不全面，特色产业项目支出比例偏低。
|  |  | 3 | 扶贫信息平台未能充分利用。
| （二） | 部分项目贫困户参与度不高，推进困难 | 4 | 部分项目贫困户参与度不高，推进困难。
| （三） | 信用社投资收益未及时足额发放 | 5 | 信用社投资收益未及时足额发放。
| （四） | 个别工程项目管理不到位 | 6 | 工程项目实施管理不严。
|  |  | 7 | 工程项目财政预算评审制度执行不严格。
|  |  | 8 | 工程项目手续不齐。
| （五） | 财务管理不规范 | 9 | 扶贫资金形成的固定资产未入账。
|  |  | 10 | 未经批准改变资金用途。
二、南山区2015年至2017年度社区服务基础设施建设项目建设及运营情况绩效审计 | （六） | 项目建设管理存在薄弱环节 | 11 | 部分项目建设工期延误。
|  |  | 12 | 部分项目未经消防验收或备案即投入使用。
|  |  | 13 | 部分项目验收报告填写不符合要求。
二、南山区2015年至2017年度社区服务基础设施建设项目建设及运营情况绩效审计 | （六） | 项目建设管理存在薄弱环节 | 14 | 部分项目合同管理不规范。
|  |  | 15 | 部分工程项目结算价不实。
|  |  | 16 | 未及时送审。
| （七） | 部分项目运营管理不到位 | 17 | 部分租赁项目合同中的租赁面积无依据。
|  |  | 18 | 个别租赁项目未按测绘面积支付租金，导致超付租赁费。
|  |  | 19 | 部分项目未及时投入使用，空置期长。
|  |  | 20 | 部分已投入使用项目存在闲置现象。
| （八） | 部分养老设施类项目未有效发挥功能 | 21 | 深圳湾老年托养中心。
|  |  | 22 | 粤海街道科技园社区老年人日间照料中心。
| （九） | 部分文体设施类项目运营维护管理不善 | 23 | 个别设施较长时间未体现公益性。
|  |  | 24 | 5个项目后续维护管理不善。
三、区2015至2017年度区属大型文体场馆管理及运营情况绩效审计 | （十） | 文化场馆管理和运营水平有待加强 | 25 | 南山博物馆购买的部分文物未按要求聘请文物专家进行价值评估。
|  |  | 26 | 南山博物馆藏品未实行档案管理。
|  |  | 27 | 南山图书馆重大经济事项未见集体决策记录。
|  |  | 28 | 南山图书馆部分采购事项未签订合同或协议。
| （十一） | 体育场馆票价未按规定申报核准和备案 | 29 | 体育场馆票价未按规定申报核准和备案。
四、南山区2018年度治水提质工程建设情况跟踪审计 | （十二） | 小区排水管网移交难，且部分小区存在雨污混流的“返潮”现象 | 30 | 小区排水管网移交难，且部分小区存在雨污混流“返潮”现象。
| （十三） | 排水管网改造工程验收及结（决）算工作滞后 | 31 | 排水管网改造工程验收及结（决）算工作滞后。
| （十四） | 桂庙渠黑臭水体治理工程（二期）受河道迁改影响未按时达到治理期目标 | 32 | 桂庙渠黑臭水体治理工程（二期）受河道迁改影响未按时达到治理期目标。
五、深圳市深汇通投资控股有限公司2015年至2017年管理和运营情况绩效审计 | （十五） | 物业租赁管理方面的问题 | 33 | 物业租赁未严格履行租赁管理集体决策程序。
|  |  | 34 | 对承租方违规转租物业行为处理不力。
|  |  | 35 | 招租信息发布渠道不畅通。
| （十六） | 连平产业园项目引入企业的问题 | 36 | 个别企业财务状况不佳，或存履约风险。
|  |  | 37 | 引入企业未按要求将总部迁入南山区。

## Sheet2
2017年度绩效审计报告反映问题整改情况一览表（人大）
项目（四个） | 问题类别 |  | 序号 | 问题内容 | 涉及单位 | 整改情况
[6 empty] | 审计期间已整改 | 已落实 | 正在推动
（一）区属公立医院医疗设备及耗材采购情况绩效审计 | 1 | 医疗设备采购可行性论证科学性不强 | 1 | 个别单位可行性论证不充分影响采购计划如期完成，如南山医院2014年度至2016年度期间因取消或推迟设备购买调整预算资金2434万元，占其采购金额的8.57%。 | 区南山医院 |  |  | √
|  |  | 2 | 部分单位可行性论证报告相关指标填写不完整，如区妇保院购置的乳腺钼靶机，原值447.80万元，可行性论证表中未填写预测的使用人次、经济收入、费用支出等经济效益指标。 | 区南山医院、区蛇口医院、区西丽医院、区疾控中心、区妇保院 |  |  | √
|  |  | 3 | 部分采购项目实际执行情况与可行性论证结果存在较大差异，如南山医院经皮氧/二氧化碳分压监测仪，原值49.20万元，预计年收入101万元，年使用次数6720次，经统计，2016年全年收入4.7万元，使用264人次，不到预期指标的5%。 |  |  |  | √
| 2 | 医疗设备管理有待加强 | 4 | 部分医疗设备标后履约管理不到位。2014年至2016年期间，区政府采购及招标中心对22宗医疗设备采购合同进行现场履约评价，有14宗相关商务指标或技术指标不符合招投标文件或合同要求，出现履约偏差，偏差率达63.64%，涉及金额2 465.85万元，此次审计也发现未按合同约定时间安装测试医疗设备的情况，涉及3家医院78台设备，金额14 603.56万元，个别合同安装调试超期达900余天。 | 区南山医院、区蛇口医院、区西丽医院 |  |  | √
|  |  | 5 | 部分已验收医疗设备入账不及时。蛇口医院33台医疗设备验收完毕后未及时入固定资产账，涉及金额6 614.89万元，如1台核磁共振成像系统，设备金额2 596万元，安装验收日期为2014年10月31日，而入账日期为2015年6月5日，延迟8个月入账。 | 区蛇口医院 |  |  | √
|  |  | 6 | 部分医疗设备未得到充分利用。审计抽查发现，有11台设备由于相关配套未到位未及时投入使用，涉及金额2 160.28万元；有21台设备由于医生人手不足或设备配置较低、设备维修不及时等原因导致利用率不高，涉及金额1116.74万元。 | 区南山医院、区蛇口医院、区西丽医院、区妇保院 |  |  | √
|  |  | 7 | 报废设备未及时处理。审计现场抽查发现，有35台设备处于报废状态而未及时进行处理，涉及金额2 829.50万元。 |  |  |  | √
| 3 | 医用耗材管理机制不健全 | 8 | 未形成统一的耗材监督管理制度。各科室领用的耗材由科室分别进行管理，不同科室人员的管理方法和标准也各不相同，且各医院均未能对领用科室耗材结存进行盘点，科室领用数量与收费系统病人实际使用数量存在较大差异 | 区南山医院、区蛇口医院、区西丽医院、区妇保院、区慢病院 |  |  | √
|  |  | 9 | 各医院耗材管理系统不完善。除个别医院能够对高值、植入及介入类耗材进行人工跟踪管理以外，其余出库耗材仅能追踪至领用科室，即使是收费型耗材也无法确认最终去向 |  |  |  | √
|  |  | 10 | 耗材管理系统与收费系统未建立关联。各医院耗材管理系统实行一级零库存管理，与HIS收费系统相互独立，耗材的实际使用、收费情况、临床效果未形成有效关联的信息化数据 |  |  |  | √
| 4 | 医院信息系统建设不完善 | 11 | 部分基础数据未实行数据化管理，如合同资料、医疗设备前期购置论证性资料及医疗设备后期绩效性分析资料，均未录入系统，导致难以形成完整、可分析的数据链 | 区南山医院、区蛇口医院、区西丽医院、区妇保院、区慢病院 |  |  | √
|  |  | 12 | 信息系统数据维护不利。各医院信息系统中部分业务数据存在信息字段不全或有误的情况，如出院日期为空、供应商名称空白、耗材收费数量非整数等，涉及相关收费记录1 568条；部分耗材在收费系统中单价乘以数量与总金额存在差异，涉及收费记录673条 |  |  |  | √
|  |  | 13 | 各信息系统模块间缺乏有效关联。物资管理模块、HIS收费模块、设备管理模块等，各数据库模块涉及数据资料相对独立，不同数据库间缺乏有效关联。 |  |  |  | √
（二）区公立职业高中发展情况绩效审计 | 5 | 个别指标未达到南山区教育事业“十二五”规划要求 | 14 | 据博伦职校提供数据显示，2015年学校在校生总人数2911人，未达到南山教育“十二五”规划3476个职业高中学位的要求。职业高中专任教师中“双师型”教师比例为54.87%，未达到南山教育“十二五”规划的80%以上的要求 | 博伦职校 |  |  | √
| 6 | 区域职业教育集团化办学作用未能得到有效发挥 | 15 | 未建立区级校外实训基地 | 博伦职校 |  |  | √
|  |  | 16 | 校企合作仅停留在较浅的层次。2016年12月博伦职校食品专业学生开始尝试与华润万家（OLE’酒窖专员定向班）订单式培养20人，只有4名学生通过订单培养在企业就业。 | 博伦职校 |  |  | √
| 7 | 学校教学管理存在缺陷 | 17 | 师资队伍结构不够合理，专业教师占专任教师的比例未达到不低于50%的规定 | 博伦职校 |  |  | √
|  |  | 18 | 专业教师实践经验不足，审计抽查珠宝专业12名专业教师实践情况，2014至2016年实践时间仅有22天，未达到两年两个月以上的规定 | 博伦职校 |  |  | √
|  |  | 19 | 专业调整未及时备案导致文凭专业与实际招生教学专业不符。审计抽查发现，2014到2016年博伦职校将原“060100化学工艺”专业调整为“食品安全检验与管理”进行招生并教学，未经省级教育行政部门备案 | 博伦职校 | √
|  |  | 20 | 学生学分制考核未达管理要求。审计抽查博伦职校近两年学分制管理情况发现，毕业生总数与学分管理人数不一致，部分学生学分统计不完整、存在资料缺失的情况，近两年共缺失109名毕业生的学分管理信息 | 博伦职校 |  | √
|  |  | 21 | 学生顶岗实习工作不到位。审计抽查了2016届珠宝专业毕业生实习档案111份，发现学校没有按规定参与签订三方协议，且顶岗实习专业对口率偏低，仅有12名在对口行业实习，还存在学校未与实习单位建立定期信息通报制度、实习鉴定表中没有学校指导教师及实习就业中心等部门审核意见、实习档案未按规定归入学籍档案等问题 | 博伦职校 |  | √
| 8 | 内部管理存在薄弱环节 | 22 | 部分珠宝标本采购项目资金未及时追回。抽查发现，2011年11月23日，博伦职校通过集中采购的方式向中标单位深圳市海泰仪器设备有限公司购买了一批珠宝标本，购置款118.62万元，由于标本不符合合同标准被学校拒收，该笔款项一直滞留在深圳市海泰仪器设备有限公司。审计征求意见期间，该笔款项已追回国库。 | 博伦职校 | √
|  |  | 23 | 部分教学仪器闲置。抽查发现，2015年购置的亚龙YL-WXD-II型维修电工实训考核装置30套，金额共计96万元，由于实训场馆建设及相关配套措施未及时跟上，目前仍处于闲置状态。物流专业的实训设备叉车一辆，金额8.25万元，2015年新校搬迁至审计日，该车仍堆放在教学楼底层未进行使用。 | 博伦职校 |  |  | √
| 9 | 相邻直升机场影响教学发展 | 24 | 由于直升机场占用了7000多平方米校园用地，导致学校部分体育运动场馆无法建设 | 博伦职校 |  |  | √
|  |  | 25 | 直升机噪音对教学活动也有一定程度干扰。 | 博伦职校 |  |  | √
(三)深圳市科汇通投资控股有限公司（含深圳市百旺信投资有限责任公司）2014至2016年度管理和运营情况绩效审计 | 10 | 总资产周转率偏低 | 26 | 2014至2016年度，该公司总资产周转率（次）分别为0.36次、0.32次、0.26次，均接近年度行业标准较低水平，表明该公司总资产周转情况不佳 | 科汇通公司 |  |  | √
| 11 | 部分应收账款回收难度大，存在一定风险隐患 | 27 | 据区国资委清查结果显示，预计可能形成的损失为263.20万元 | 科汇通公司 |  |  | √
| 12 | 部分费用报销手续不完整 | 28 | 审计检查的326笔182.86万元业务接待费中，普遍存在餐费未附接待来函、购买商品未附电脑小票明细等现象 | 科汇通公司 |  |  | √
| 13 | 百旺信工业园区土地尚存在未办理红线等历史遗留问题 | 29 | 工业区申请土地红线工作因政策原因无法推进 | 科汇通公司 |  |  | √
|  |  | 30 | 工业区9区的土地在2014年初被纳入“孔雀计划”，项目搁浅未能开发 | 科汇通公司 |  |  | √
|  |  | 31 | 部分土地因历史遗留问题未被纳入工业区的实际管理范围 | 科汇通公司 |  |  | √
（四）南山区治水提质2017年度建设情况跟踪审计 | 14 | EPC建设模式充分发挥了承包商管理和技术综合实力，加快了项目推进，但建设单位在EPC项目投资合理控制、合同执行管理等方面需进一步加强。 | 32 | 项目价格优势不明显
|  |  | 33 | 措施费约定或计取不严谨
|  |  | 34 | 设计进度未按合同约定如期完成，实际完成时间比合同约定滞后9个月以上
|  |  | 35 | 设计施工未有效衔接。迪雅大厦项目已接近完工，但部分临街商户餐饮污水未收集至污水管，而是经地表直接排入雨水井，施工单位未及时协调设计单位完善设计，进行同步改造，可能影响雨污分流成效
| 15 | 个别项目未按图纸组织施工 | 36 | 按照设计要求，新圳河上游污水截排工程道路回填基层材料应为5%水泥级配碎石，审计现场查看该工程QB1～QB2段基层回填时发现，该段实际回填材料为水泥石粉渣，且回填厚度也未达到设计图纸要求
| 16 | 部分项目工程资料填报不规范 | 37 | 大磡河流域水环境综合治理工程、部分小区雨污分流改造工程均存在工程验评资料滞后或填写不规范、施工开挖支护无现场记录、施工日志记载粗略等情况
| 17 | 部分项目征地拆迁工作进展缓慢 | 38 | 白芒河、大磡河、麻磡河流域综合治理工程应于2016年9月启动征地拆迁工作，截至2017年9月30日未取得实质进度
| 18 | 部分项目进场施工困难致使工程进度偏慢 | 39 | 小区正本清源改造工作中，小区居民或物业管理单位阻挠施工单位进场施工的现象时有发生。如阳光棕榈园小区正本清源改造工程于2017年6月3日进场，因与小区物业管理单位多次协调未取得实质进展，施工无法全面铺开，截至2017年9月30日，该工程改造进度仅为25%
合计 | 18类 |  | 39个问题