附件 重点任务分工及进度安排表 序号; 工作任务; 负责部门; 时间进度. 1; 鼓励境外投资者设立非营利性养老机构; 民政部、公安部、国家发展改革委、商务部等; 2016年12月底前完成. 2; 全面清理、取消申办养老机构的不合理前置审批事项，优化审批程序，简化审批流程; 民政部等; 2016年12月底前完成. 3; 根据消防法和有关规定，制定既保障安全、又方便合理的养老机构设立和管理配套办法; 民政部、公安部、住房城乡建设部等; 2017年6月底前完成. 4; 完善价格形成机制; 国家发展改革委、民政部等; 持续实施. 5; 加快公办养老机构改革; 民政部、各省级人民政府; 持续实施. 6; 加强行业信用建设; 民政部、国家发展改革委、人民银行、工商总局等; 2017年6月底前完成. 7; 提高老年人生活便捷化水平; 住房城乡建设部、民政部、国家发展改革委等; 持续实施. 8; 推进“互联网+”养老服务创新; 工业和信息化部、科技部、民政部、国家卫生计生委、国家发展改革委等; 持续实施. 9; 探索建立长期护理保险制度; 人力资源社会保障部、国家卫生计生委、财政部、民政部、国家发展改革委、保监会等; 2016年12月底前完成. 10; 制定养老服务相关规划; 民政部、国家发展改革委等; 2016年12月底前完成. 11; 完善土地支持政策; 国土资源部、住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部、民政部等; 持续实施. 12; 完善职业技能等级与养老服务人员薪酬待遇挂钩机制; 人力资源社会保障部、民政部等; 2016年12月底前完成. 13; 探索养老服务机构其他资产抵押贷款的可行模式; 人民银行、民政部等; 持续实施. 14; 加强服务监管; 民政部、人民银行、银监会、国土资源部、住房城乡建设部、公安部、全国老龄办等; 持续实施. 15; 完善养老服务标准体系; 民政部、质检总局等; 持续实施. 16; 落实养老机构综合评估和报告制度; 民政部等; 持续实施. 17; 政府运营的养老机构实行老年人入住评估制度; 民政部等; 2016年12月底前完成...